## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2018和2019农村危房改造鉴定及改造后验收尾款
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 329329天津市滨海新区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 55.12 | 55.12 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 55.12 | 55.12 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1.根据市农村危房改造政策，对参加农村危房改造户房屋进行鉴定和改造后的安全性评估。 2.建立农村危房鉴定和改造后验收安全评估工作流程，确保危改质量安全。 3.及时支付鉴定和安全评估单位工作经费。 |  |  |  | 完成参加农村危房改造户房屋进行鉴定和改造后的安全性评估。建立了农村危房鉴定和改造后验收安全评估工作流程，确保危改质量安全。及时支付了鉴定和安全评估单位工作经费。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 鉴定房屋数量 |  | ≥450户 | 452户
|  |  | 改造安全性评估数量 |  | ≥300户 | 308户
|  | 质量指标 | 工作经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 鉴定评估数据准确率 |  | ≥99% | 99.5%
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工作经费 |  | 55.12万元 | 55.12万元
|  |  | 投入成本控制合理率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升危房等级和危险部位安全水平 |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 保障改造后的房屋安全性 |  | 有效保障 | 有效保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 危改户满意度 |  | ≥85% | 90%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 徐福来 |  | 节能科技室副主任 | 区住建委节能科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目