## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2018年和2019年农村危房改造节能示范户补助资金
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 329329天津市滨海新区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 116.5 | 116.5 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 116.5 | 116.5 | 100%
|  |  | 其他资金 | —
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 对新区251户房屋进行节能改造，提升房屋节能性能和改善群众居住环境。 |  |  |  | 完成新区251户房屋进行节能改造，提升了房屋节能性能和改善了群众居住环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 节能改造房屋数量 |  | 251户 | 251户
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 |  | 100% | 100%
|  |  | 补助资金发放合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 户均补助标准 |  | ≤1万元 | 0.99万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升居住环境 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益 指标 | 提升节能率 |  | ≥8% | 8%
|  | 可持续影响指标 | 促进取暖碳消耗减排 |  | 明显提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参改户满意度 |  | ≥85% | 90%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 徐福来 |  | 节能科技室副主任 | 区住建委节能科技室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目