## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 汉沽东扩区东郡家园、咏棠轩、碧锦园、拾光园项目周边道路路灯、交安设施和绿化等工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 1200 | 1200 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 1200 | 1200 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1.完成区域内已入住小区及医院周边道路的部分配套工程（路灯、绿化、交安等设施），完善周边配套设施。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.完成区域内已入住小区及医院周边道路的部分配套工程（路灯、绿化、交安等设施），完善了周边配套设施。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设路灯数量 |  | 363基 | 363基
|  |  | 绿化工程面积 |  | 17486平方米 | 17486平方米
|  |  | 信号灯及电子警察数量 |  | 296套 | 296套
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本超概算比例 |  | 不超概算 | 0
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善周边配套设施，提升居民生活便利条件 |  | 有效提升 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 符合设计节能标准 |  | 达标 | 达标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用率 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目