## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大港城区霞光路片区雨污分流改造项目工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 400 | 400 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 400 | 400 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 项目为市政道基础设施建设工程，通过治理霞光路片区雨污合流情况，彻底实现清污分流，同时解决区域雨季积水、排水不畅的实际问题，合理调配现状雨水系统管道中存在的不合理流向问题。 |  |  |  | 项目为市政道基础设施建设工程，通过治理霞光路片区雨污合流情况，彻底实现了清污分流，同时解决了区域雨季积水、排水不畅的实际问题，合理调配现状雨水系统管道中存在的不合理流向问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 大港城区霞光路片区雨污分流改造项目工程长度 |  | 2798m | 2798m
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 进度准时率 |  | ≥90% | 90%
|  | 成本指标 | 单位建设成本 |  | ≤1万元/米 | ≤1万元/米
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 |  | ≥90% | 90%
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 |  | ≥90% | 90%
|  | 社会效益指标 | 提高区域排水能力 |  | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 90%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目