## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨铁2号线（Z4）一期工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 9500 | 9500 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 9500 | 9500 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过推进滨铁2号线项目施工，地下段： 地下车站及明挖区间围护结构完成80%；高架段： 完成高架车站主体80%、区间桥梁70%。推进优化本区轨道交通网络。 |  |  |  | 完成了滨铁2号线项目施工进度，其中地下段： 地下车站及明挖区间围护结构完成80%；高架段： 完成高架车站主体80%、区间桥梁70%。推进优化本区轨道交通网络。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地下车站及明挖区间围护结构完成率 |  | 80% | 80%
|  |  | 高架车站主体完成率 |  | 80% | 80%
|  |  | 高架区间桥梁完成率 |  | 70% | 70%
|  | 质量指标 | 按国家相关标准验收率 |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 进度准时率 |  | ≥90% | 100%
|  | 成本指标 | 实际投资额/计划投资额 |  | ≤100% | 0%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 优化本区轨道交通网络 |  | 效果显著 | 效果显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥90% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目