## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 永明路东延道路、排水及泵站工程（四经路污水主干管工程）
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 100 | 100 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 100 | 100 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1.完成该工程建设，满足周边居民生活污水需要，改善周边环境。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.完成管道铺设910米，满足了周边居民生活污水需要，改善了周边环境。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成管道铺设 |  | 910米 | 910米
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22
|  | 成本指标 | 管道铺设单位成本 |  | ≤0.667万元/米 | ≤0.667万元/米
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 |  | 100% | 100%
|  | 社会效益 指标 | 保障居民处理生活污水需要，提升基础设施服务水平 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 生态效益 指标 | 基础设施节能降耗 |  | 达标 | 达标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用率 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众投诉率 |  | ＜1% | 1%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目