## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 紫云环道（中央大道-春风路）工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区住房和建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 100 | 100 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 100 | 100 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1.年度实施内容：包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、智能交通工程 2、效益目标：通过强化对该道路养护，提升道路使用质量和使用年限，极大解决政府办公人员和周边居民出行难的问题。 |  |  |  | 1.完成紫云环道（中央大道-春风路）工程，包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、智能交通工程 2、效益目标：通过强化对该道路养护，提升了道路使用质量和使用年限，极大解决了政府办公人员和周边居民出行难的问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程面积 |  | 22360平米 | 25334平米
|  |  | 排水工程长度 |  | 1099米 | 1099米
|  |  | 绿化工程长度 |  | 1393米 | 1393米
|  |  | 智能交通工程长度 |  | 693米 | 693米
|  |  | 交通工程长度 |  | 693米 | 693米
|  |  | 照明工程长度 |  | 693米 | 693米
|  | 质量指标 | 工程试验合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程验收通过率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 95% | 95%
|  | 成本指标 | 项目建设成本控制 |  | ≤1700元/平米 | ≤1700元/平米
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 |  | 95% | 95%
|  | 社会效益 指标 | 保障交通设施正常使用 |  | 有效保障 | 有效保障
|  |  | 保障道路畅通，方便市民通行 |  | 有效保障 | 有效保障
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 |  | 95% | 95%
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用年限 |  | ≥50年 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 95% | 95%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目