## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | （质监支队）扬尘督查费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区住房和建设委员会329329 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 93 | 93 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 93 | 93 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1.对施工现场扬尘工作内容巡查。 2.定期对施工现场专项检查。 3.提供及时、准确、有效的服务成果报告及相关记录。 |  |  |  | 2021年支队共计检查281个工程项目，出动274组次，共822人次。对扬尘治理不到位下达整改通知单80份，整改条数279条。对涉及违反《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》的下达停工整改23份，立案处罚18起，承办环保督察派遣单32件。均第一时间与区整改办沟通情况，对投诉举报项目，本着调查及时、核查属实及时处理的原则，对被投诉举报项目落实情况进行督察督办，对全部督察件进行了回复，完成率百分之百。本年度基本完成应支付合同款项。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扬尘督查项目专职人员 |  | 6人 | 6人
|  | 质量指标 | 扬尘巡查工作覆盖率 |  | 90% | 90%
|  |  | 项目人员及服务质量考核率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 巡查及专项检查及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 服务费成本 |  | 93万元 | 93万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 施工现场扬尘得到控制 |  | 处于受控状态 | 处于受控状态
|  | 可持续影响指标 | 确保扬尘督查工作持续进行 |  | 有效保障 | 有效保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级部门、各相关服务单位满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 姬洪莉 |  |  | 天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队 办公室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目