## Sheet1
滨海新区住建委2024年度内部“双随机、一公开”抽查工作计划
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称
1 | 2024年度滨海新区住建委第一次工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量 检查 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查；对工程质量控制资料记录开展巡查抽查；对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查；对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查；对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查；对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程文明 施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查；对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全 生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查；对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查；对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
2 | 2024年度滨海新区住建委第二次工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量 检查 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查；对工程质量控制资料记录开展巡查抽查；对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查；对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查；对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查；对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程文明 施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查；对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全 生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查；对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查；对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
3 | 2024年度滨海新区住建委第三次工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量 检查 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查；对工程质量控制资料记录开展巡查抽查；对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查；对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查；对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查；对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程文明 施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查；对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
|  |  |  | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全 生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查；对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查；对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位
4 | 2024年度滨海新区住建委监理企业“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 资质资格 检查 | 企业资质、人员资格检查 | 新区注册的监理单位 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
5 | 2024年度滨海新区住建委勘察、设计类企业“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 资质资格 检查 | 企业资质、人员资格检查 | 新区注册的勘察、设计单位 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
6 | 2024年上半年滨海新区住建委施工类企业“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 资质资格 检查 | 企业资质、人员资格检查 | 新区注册的施工单位 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
7 | 2024年下半年滨海新区住建委施工类企业“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 资质资格 检查 | 企业资质、人员资格检查 | 新区注册的施工单位 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门
8 | 2024年滨海新区住建委施工类企业“双随机、一公开”监督检查计划 | 滨海新区住房和建设委员会 | 结合信用风险分类，抽取不低于5% | 房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量检查 | 房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计执行法律法规、抗震设防和工程建设强制性标准的检查 | 勘察设计企业、施工图审查机构 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 滨海新区 | 住房城乡建设部门

## Sheet2
120000 | 天津市
120101 | 和平区
120102 | 河东区
120103 | 河西区
120104 | 南开区
120105 | 河北区
120106 | 红桥区
120110 | 东丽区
120111 | 西青区
120112 | 津南区
120113 | 北辰区
120116 | 滨海新区
120221 | 宁河区
120222 | 武清区
120223 | 静海区
120224 | 宝坻区
120225 | 蓟州区